## Obras Paralisadas
Contrato | Processo E-docs | Objeto | Status | Valor Contratado | Valor Executado | Valor Pago | Início Previsto | Término Previsto | Percentual Concluído | Inteiro Teor | Planilha: Quant. / Preço Unit. / Total Contratado | Quantitativos executados/ Preço Pagos | Motivo | Responsável pela Inexecução Temporária do Objeto do Contrato | Data Prevista para Reinício de sua Execução
065/2023 | 2020-TF9J2 | Ampliação da estrutura operacional clínica cirúrgicamaterno-infantil do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA | Paralisada | 33292396.37 | 9093100.37 | 9093100.37 | 21/11/2023 | - | 27.31% | Link dos Contratos e aditivos e das Medições | - | - | Rescisão Contratual | Empresa Contratada APPOGI Construtora Ltda | Início de 2027