## Buttons
[9 empty] | Data base: 01/2021 |  | B.D.I.: 27,74% |  | L.S.: 72,68%
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO GERAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS TÉCNICOS, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA AS EDIFICAÇÕES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO
ANEXO III - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | GERENCIAMENTO / ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO | 100,00% 2.443.486,50 | 8,00% 195.478,92 | 8,00% 195.478,92 | 8,00% 195.478,92 | 8,00% 195.478,92 | 9,00% 219.913,79 | 9,00% 219.913,79 | 9,00% 219.913,79 | 9,00% 219.913,79 | 8,00% 195.478,92 | 8,00% 195.478,92 | 8,00% 195.478,92 | 8,00% 195.478,92
2 | ASSESSORIA TÉCNICA | 100,00% 348.384,96 | 8,00% 27.870,80 | 8,00% 27.870,80 | 8,00% 27.870,80 | 8,00% 27.870,80 | 9,00% 31.354,65 | 9,00% 31.354,65 | 9,00% 31.354,65 | 9,00% 31.354,65 | 8,00% 27.870,80 | 8,00% 27.870,80 | 8,00% 27.870,80 | 8,00% 27.870,80
3 | PROJETOS | 100,00% 1.071.050,00 | 4,00% 42.842,00 | 4,00% 42.842,00 | 10,00% 107.105,00 | 10,00% 107.105,00 | 10,00% 107.105,00 | 10,00% 107.105,00 | 10,00% 107.105,00 | 10,00% 107.105,00 | 8,00% 85.684,00 | 8,00% 85.684,00 | 8,00% 85.684,00 | 8,00% 85.684,00
4 | TOPOGRAFIA E SONDAGEM | 100,00% 32.465,10 | 20,00% 6.493,02 | 40,00% 12.986,04 | 40,00% 12.986,04
Porcentagem |  |  | 7,0% | 7,17% | 8,82% | 8,48% | 9,2% | 9,2% | 9,2% | 9,2% | 7,93% | 7,93% | 7,93% | 7,93%
Custo |  |  | 272.684,74 | 279.177,76 | 343.440,76 | 330.454,72 | 358.373,43 | 358.373,43 | 358.373,43 | 358.373,43 | 309.033,72 | 309.033,72 | 309.033,72 | 309.033,72
Porcentagem Acumulado |  |  | 7,0% | 14,17% | 22,98% | 31,47% | 40,67% | 49,87% | 59,07% | 68,27% | 76,2% | 84,13% | 92,07% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 272.684,73 | 551.862,49 | 895.303,25 | 1.225.757,96 | 1.584.131,39 | 1.942.504,83 | 2.300.878,26 | 2.659.251,69 | 2.968.285,40 | 3.277.319,12 | 3.586.352,84 | 3.895.386,56